南投縣信義鄉豐丘國民小學辦理102年度教育優先區計畫

發展原住民教育文化特色及充實設備器材－

柔道運動教學及原住民傳統繪畫雕刻教學

壹、實施依據：教育部102年度推動教育優先區計畫。

貳、實施目的：

一、推展學生柔道體育活動，激發學生運動之興趣及培養運動家精神。

二、發展學校教學特色，並達成五育並重之教育目標。

三、發展原住民繪畫雕刻教學，延續原住民文化，激發學生對原住民文化與傳說之興趣。

四、發展學校教學特色，並達成五育並重之教育目標。

五、開發學生個人潛能，協助學生追求自我實現，提供多元學習管道，豐富學生學習內涵。

六、發展學生多元才能，提供學生適性發展機會。

七、啟發兒童智慧，涵養審美能力，陶冶生活情趣，以培養具備優質文化氣度的國民。

參、實施對象：

一、柔道教學為本校三－六年級學生。

二、原住民傳統繪畫雕刻教學為全校學生。

三、以原住民學生為優先。

肆、實施日期、時間：

柔道教學

一、上課時間19：00-21：00，共2節

二、102年3月至5月及9月至11月，每週2次，共23週。

三、總節數2節*2天*23週=92節

原住民傳統繪畫雕刻教學

一、102年7月1日至7月12日，二週共10天，每天四節。

一至二年級上課時間為08：00-10：00；三至五年級上課時間為10：00-12：00

二、102年8月12日至8月23日，二週共10天，每天四節。

二至三年級上課時間為08：00-10：00；四至六年級上課時間為10：00-12：00

伍、實施地點：

柔道教學--豐丘派出所體技館

原住民傳統繪畫雕刻教學—禮堂

陸、實施策略、方式：

1.配合學年度及校務發展列入行事曆切實執行。

2.聘請專長之教師、人士擔任講師。

3.柔道教學利用放學後時間實施。

4.原住民傳統繪畫雕刻教學利用暑假期間實施。

柒、課程內容

柔道教學

1.體能及重量訓練         2.柔道規則教學

3.禮儀、護身倒法         4.各種足技、手技訓練

5.實戰教學               6.參加比賽

原住民傳統繪畫雕刻教學

1.原住民傳統雕刻教學     2.原住民繪畫、版畫教學

捌、實施期程：102年2月—12月

玖、講師：

柔道教學--伊比‧伊斯卡卡夫特（外聘）

原住民傳統繪畫雕刻教學--吳振益老師（外聘）

拾、經費概算

| 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柔道教學 |  |  |  |  |
| 外聘講師費 | 400 | 90節 | 36000 | 2節/天×2天×23週 |
| 雜支 | 1500 | 1 | 1500 |  |
| 小計 | 37500元 |  |  |  |
| 原住民傳統繪畫雕刻教學 |  |  |  |  |
| 外聘講師費 | 400 | 80節 | 32000 | 4節/天*20天=80節（暑假上課） |
| 雜支 | 1500 | 1 | 1500 |  |
| 小計 | 33500元 |  |  |  |
| 總計 | 71000元 |  |  |  |
| 總計新台幣柒萬壹仟元整 |  |  |  |  |

拾壹、預期效益：

一、期能藉此活動提升學生運動技巧及學習精神。

二、激發學生對原住民傳統繪畫雕刻之興趣，延續原住民文化。

拾貳、成效評估：

一、鍛鍊學生強健體魄，使之成為學校特色。

二、學生喜愛原住民文化，成為原住民文化之推手。

三、降低學生放學後、暑假期間到處遊蕩的機會。

拾叁、本計劃經校長核准後，送教育部進行審查

承辦人：          主任：           校長：