豐丘國小四十七週年校慶暨102學年度村校聯合運動會工作計畫（草案）

壹、依據：

一、依本校 102學年度校務計畫辦理。

二、依本校102學年度村校聯合運動會第一次籌備會決議事項辦理。

貳、目的：

一、提倡全民體育運動，促進學校與學區之聯繫溝通。

二、培養學生公平競爭，勝不驕、敗不餒的精神。

三、提倡正當、動態休閒活動，培養及鼓勵師生、家長養成規律運動習慣。

四、增加學校與社區互動交流，結合社區資源，宏大教育效果。

五、強化親師合作，導引參與學校辦學，結合家長，促進校務發展。

六、促進親子間的關係，增進家庭和諧，改善社會風氣，提昇社區生活品質。

七、鍛鍊學生強健體魄，促進身心發展，以達學生德、智、體、群、美五育

健全之教育目標。

八、調劑師生身心、增進親子感情，提倡正當的休閒活動。

九、擴大宣導全民健康理念，重視優質生活，增進學校與社區之互動。

十、加強全民體育活動，促進國民身心健康，培養運動道德，提倡全民運動

風氣，充分發揮運動精神。

參、原則：

一、全體教師分工合作全力配合，由豐丘村辦公室、家長會及社區理事會協

助辦理。

二、提供全體學生參與活動之機會，並鼓勵學區人士踴躍參加。

肆、日期：102年12月21日（星期六）8：30-16：30 村校聯合運動會

102年12月21日（星期六）18：00-21：00聖誕之夜藝文晚會

伍、地點：本校操場、豐丘教會

陸、活動內容：

1.表演項目：

ａ．才藝表演

甲、幼稚園：           負責教師：蔡燕蓉、徐育達

乙、大會舞：           負責教師：

ｂ．社區表演

甲、老人日托

乙、媽媽教室

2.運動競賽：

ａ．幼稚園60公尺徑賽、低年級60公尺徑賽

中年級100公尺徑賽、高年級100公尺徑賽。

長青組競走、三千公尺比賽

ｂ．大隊接力：一～六年級大隊接力，分三組進行

社區大隊接力，分三組進行

ｃ．趣味競賽：

甲、學生趣味競賽

乙、幼稚園親子趣味競賽

丙、親子趣味競賽

d．拔河：

甲、學生部分：分三組

乙、社區部分：分三組

3.主題活動進場：各班級進場時，學生以任何可利用物品或器材將自己做裝

扮，並以口號、標語呈現該主題特色或精神。

﹝班級特色請班級導師於十二月十三日前交至司儀﹞

4.靜態展覽：

ａ．各班製作運動會海報乙張。以半開直橫幅繪畫為主，十二月十三

日前完成交至體育組以利會場佈置。

ｂ．豐丘兒童徵文，於十一月二十九日前提交相關資料

柒、成績獎勵：

1.運動競賽：每組取三名，分別頒發獎品

2.趣味競賽：按人數分組後取名次，頒發獎品

捌、經費：如附件一，所需經費概估約新台幣      元整。

玖、工作人員與任務分配：詳如附件二

拾、預期成效：

一、經由本活動提昇學校與社區運動風氣。

二、能增進社區對學校之認識與瞭解，進而支持和協助學校。

三、能激發家長對家庭教育之重視，強化及改善親子關係。

四、推展親師合作，落實親師溝通。

拾壹、本計畫呈校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人：                教導主任：               校長：

附件二：工作項目分配

| 區分 | 項次 | 工作內容 | 負責人 | 協辦人 | 預定完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動前 | 1 | 計劃擬定 | 淑蓉師 |  | 11.1 |  |
|  | 2 | 校內籌備會議 | 淑蓉師 |  | 11.6 |  |
|  | 3 | 村校聯合籌備會議 | 美亮師 | 淑蓉師 | 11.14 |  |
|  | 4 | 大會舞（國幼班） | 育達師 | 燕蓉師 | 12.10 |  |
|  | 5 | 大會操、舞（一至六） | 育達師 女烏莉師 | 一至六級任 | 12.10 |  |
|  | 6 | 宣誓代表練習 | 佳興師 | 秋林師 | 12.10 |  |
|  | 7 | 行進練習 | 秋林師 | 各級任 | 12.10 |  |
|  | 8 | 學生徑賽項目分組 | 各班體育老師 |  | 12.3 |  |
|  | 9 | 趣味競賽設計 | 各年段老師 |  | 12.6 | 各年段老師設計各年段活動內容 |
|  | 10 | 拔河分組 | 秋林師 | 各班體育老師 | 12.4 |  |
|  | 11 | 社區活動項目聯繫 | 淑蓉師 | 美亮師 | 12.2 |  |
|  | 12 | 請柬印製、繕發 | 美亮師 | 如霖師 | 12.2 |  |
|  | 13 | 海報製作、張貼 | 佳興師 | 各級任 如霖師 | 12.13 | 各班級二張 |
|  | 14 | 運動會場佈置 | 英男師 | 如霖師 | 12.18 | 全體人員配合 |
|  | 15 | 編印秩序冊 | 淑蓉師 | 秋林師 | 12.13 |  |
|  | 16 | 急救箱藥物準備 | 純慧師 |  | 12.18 |  |
|  | 17 | 司令台佈置 | 佳興師 | 如霖師 | 12.18 | 全體人員配合 |
|  | 18 | 電器器材準備 | 美亮師 | 如霖師 | 12.20 |  |
|  | 19 | 運動器材洽借 | 美亮師 | 如霖師 | 12.20 |  |
|  | 20 | 獎品購買 | 美亮師 | 會長 | 12.13 |  |
|  | 21 | 獎品分裝 | 惠蘭師 | 華文師 如霖師 | 12.18 | 全體人員配合 |
|  | 22 | 進場介紹詞 | 各級任 |  | 12.16 |  |
|  | 23 | 藝文晚會節目彙整 | 臻育師 | 女烏莉師 | 12.14 | 電子檔 |
|  | 24 | 會前整體進度確認 | 淑蓉師 | 秋林師 | 12.13 |  |
|  | 25 | 預演(第一次) | 淑蓉師 | 秋林師 | 12.16 | 14：00 |
|  | 26 | 預演(第二次) | 淑蓉師 | 秋林師 | 12.20 | 08：00 |
|  | 27 | 製作感謝狀 | 如霖師 |  | 12.23 |  |
|  | 28 | 班級進場.表演 | 各級任 |  | 12.16 |  |
|  | 29 | 校刊編輯 | 雅雯師 | 各級任 如霖師 | 12.7 | 12/6前送出排版 |
|  | 30 | 教師藝文晚會活動設計 | 華文師 | 全體教師 | 11.29 | 12月練習 |
| 活動中 | 1 | 司儀 | 雅雯師 | 淑蓉師 |  |  |
|  | 2 | 音樂管理 | 華文師 | 淑蓉師 |  |  |
|  | 3 | 獎品管理．傳遞 | 惠蘭師 | 如霖師 |  |  |
|  | 4 | 會場秩序管理 | 秋林師 | 各級任、 社區家長 |  |  |
|  | 5 | 午餐處理、準備 | 純慧師 莊媽媽 劉阿姨 | 社區家長 |  |  |
|  | 6 | 攝（錄）影 | 履安師 | 英男師 |  |  |
|  | 7 | 活動募款 | 會長 | 家長會 |  |  |
|  | 8 | 招 待 | 會長 | 副會長 |  |  |
|  | 9 | 電器管理 | 美亮師 |  |  |  |
|  | 10 | 醫療救護 | 純慧師 | 臻育師 |  | 全體人員配合 |
|  | 11 | 裁判(含趣味競賽) | 如秩序冊 |  |  | 全體人員配合 |
| 活動後 | 1 | 場地器材復原 | 全校 |  | 12.23 | 全體人員配合 |
|  | 2 | 運動器材歸還 | 美亮師 |  | 12.23 |  |
|  | 3 | 活動檢討 | 校 長 | 家長會 | 12.25 |  |
|  | 4 | 陳報成果 | 淑蓉師 |  | 12.27 |  |
|  | 5 | 經費整理 | 美亮師 |  | 12.27 |  |

附件一：經費概算

| 編號 | 項目名稱 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60公尺，100公尺 徑賽獎品 （一~三名） | 100 | 16 | 1600 | 第一名50元，第二名30元，第三名20元 |
| 2 | 幼兒徑賽獎品 | 20 | 8 | 160 |  |
| 3 | 三千公尺競賽獎品 （一~六名） | 3600 | 1 | 3600 | 第一名1000元，第二名800元，第三名600元，第四名500元，第五名400元，第六名300元 |
| 4 | 學生大隊接力 | 130 | 16 | 2080 | 第一名60元，第二名40元，第三名30元 |
| 5 | 社區大隊接力 | 230 | 15 | 3450 | 第一名100元，第二名80元，第三名50元 |
| 6 | 長青組競走獎品 | 50 | 20 | 1000 |  |
| 7 | 親子趣味競賽獎品 | 60 | 15 | 900 |  |
| 8 | 學生趣味競賽獎品 | 20 | 55 | 1100 |  |
| 9 | 社區趣味競賽獎品 | 50 | 60 | 3000 | ？ |
| 10 | 學生拔河 | 150 | 16 | 2400 | 第一名60元，第二名50元，第三名40元 |
| 11 | 社區拔河 | 240 | 20 | 4800 | 第一名100元，第二名80元，第三名60元 |
| 12 | 午餐 | 60 | 180 | 10800 | 34890 |
| 13 | 雜支 | 1110 | 1 | 1110 |  |
|  | 合計 |  |  | 36000 |  |