**111學年豐丘國小母親節暨布農日慶祝系列活動**

* 1. 目標與預期成效

1.加強親師活動，調和親子關係，凝聚社區意識，豐富學生家長生活內涵。

2.提升社區家長生活品質，達到家庭、學校、社區三合一之教育功效。

* 1. 對象

本校國小部暨幼兒園學童與家長參與。

* 1. 日期與時間

1.母親節系列活動預備：111年4月10日至5月10日。

2.母親節活動暨親職講座:111年5月12日。

* 1. 內容與方式

1.母親節系列作品與影片預備:製作母親節禮物、練習母親節歌曲及預先錄製感謝影片。

2.母親節活動暨親職講座:、親職講座。

* 1. 地點

豐丘國小禮堂或操場。

* 1. 活動流程表

1.母親節系列作品與影片預備:

| 時　　　間 | 活 動 內 容 | 執 行 方 式 | 負 責 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112年4月10日~4月28日 | 練習母親節歌曲 | 全校升旗練習/班級練習 | 導護/導師 |
| 112年4月10日~4月28日 | 製作繪畫或卡片 | 感謝卡片 | 美術老師 |
| 112年4月28日 | 製作母親節裝飾品 | 週五下午美術時間 | 手作老師 |
| 112年4月24日~5月5日 | 錄製並製作感謝影片 | 小朋友練習說出感謝 | 女烏莉 |
| 112年5月9日 | 預演 | 確認流程與正式表演 | 女烏莉 |
| 112年5月10日 | 佈置會場 | 桌椅佈置/會場佈置 | 總務/同仁 |

2.母親節活動暨親職講座流程(112年5月12日星期五)

| 時　　　間 | 內　　　　　容 | 注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 07：30～08：20 | **預備場地就緒** |  |
| 08：20～08：30 | **入場** |  |
| 08：30～08：35 | **開場** | 播放開場音樂 |
| 08：35～08：40 | **校長致詞** | 播放背景音樂 |
| 08：40～08：50 | **母親影片欣賞** | 1.學生每人錄製一段感謝話(約15秒)  2.片長約10分鐘以內 |
| 08：50～09：00 | **國幼班表演-待規劃** | 播放國幼班音樂 |
| 09：10～09：20 | **頒獎/抽獎** | 1.國幼、123、456年級家長接受學生贈送禮物盒  2.拍照 |
| 09：20～09：30 | **國小部表演-待規劃/大合照** | 1.播放國小音樂  2.台前大合照 |
| 09：20～09：40 | **學生回教室/休息/點心時間** | 1.轉輪開獎  2.逛二手衣時間 |
| 09：40～11：10 | **親職講座** | 播放電腦PPT |
| 11：30～12：00 | **國小午餐時間** |  |
| 12：00～12：30 | **收拾場地** |  |

* 1. 經費概算表(待估)

| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講師鐘點費 | 時 | 2000 | 2 | 4000 |  |
| 2 | 講師交通費 | 人次 | 1000 | 1 | 1000 |  |
| 3 | 教材費 | 人 | 3000 | 1 | 3000 |  |
| 4 | 誤餐費 | 場 | 2000 | 1 | 2000 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 10000 |  |

承辦人: 乎南女烏莉 主任:全淑琦 校長:史新健